## Sheet1
BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN
Họ và tên: | Vì Minh Châu
MSV: | 2041110025
Thời gian
|  | Công việc | Chi tiết công việc | Trạng thái | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái mới nhất
|  | Tạo TK github | Lập một tài khoản github để tải folder lên. | Đã hoàn thành | 2023-04-02 | 2023-04-02 | Đã tạo xong
|  | Tạo báo cáo kế hoạch | Lập một bản báo cáo kế hoạch hàng tuần bằng Exel để báo cáo tiến độ. | Đã hoàn thành | 2023-04-28 | 2023-04-28 | Đã tạo xong
|  | Tạo folder | Tạo folder có tên Lập trình mạng, trong đó chứa folder Docs,Data và Code. | Đã hoàn thành | 2023-04-29 | 2023-04-29 | Đã tạo xong
|  | Tạo project Server và tạo form cho Server | Tạo form main cho Server và thiết kế giao diện. | Đã hoàn thành | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Đã tạo xong
|  | Viết code hàm main Server | Viết code hoàn chỉnh cho hàm main để giao diện Server chạy được. | Đã hoàn thành | 2023-05-01 | 2023-05-04 | Đã xong
|  | Demo 1 | Chạy thử xem Server có hoạt động không. | Đã hoàn thành | 2023-05-04 | 2023-05-05 | Đã xong
|  | Tạo class kết nối Server với Client | Tạo 1 lớp mà trong đó cấu hình địa chỉ IP và Port của Server để kết nối với Client. | Đã hoàn thành | 2023-05-06 | 2023-05-08 | Đã tạo xong
|  | Tạo project Client và tạo form Login | Tạo 1 project mới cho Client và tạo form đăng nhập. | Đã hoàn thành | 2023-05-09 | 2023-05-09 | Đã tạo xong
|  | Viết code cho form Login | Viết code hoàn chỉnh cho hàm để form Login chạy được. | Đã hoàn thành | 2023-05-09 | 2023-05-11 | Đã xong
|  | Demo 2 | Chạy thử form Login. | Đã hoàn thành | 2023-05-11 | 2023-05-12 | Đã xong
|  | Tạo form Main cho Client | Tạo form main cho Client và thiết kế giao diện. | Đã hoàn thành | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Đã tạo xong
|  | Viết code hàm main Client | Viết code hoàn chỉnh cho hàm main để giao diện Client chạy được. | Đã hoàn thành | 2023-05-13 | 2023-05-17 | Đã xong
|  | Thêm 1 vài tính năng | Thêm tính năng kết nối, xoá tin nhắn, ngắt kết nối và thoát. | Đã hoàn thành | 2023-05-18 | 2023-05-22 | Đã xong
|  | Demo 3 | Chạy thử form main Client. | Đã hoàn thành | 2023-05-22 | 2023-05-23 | Đã xong
|  | Tạo class kết nối Client với Server | Tạo 1 lớp mà trong đó cấu hình địa chỉ IP và Port để Client đồng bộ Server. | Đã hoàn thành | 2023-05-24 | 2023-05-25 | Đã tạo xong
|  | Demo 4 | Chạy thử xem Server có kết nối được với Client không. | Đã hoàn thành | 2023-05-25 | 2023-05-26 | Đã xong
|  | Thêm Icon vào form | Thêm 1 vài biểu tượng vào các form cho thêm phần sinh động. | Đã hoàn thành | 2023-05-27 | 2023-05-31 | Đã xong
|  | Tạo class Darkmode | Thêm cho Server và Client có giao diện chế độ tối. | Đã hoàn thành | 2023-06-01 | 2023-06-06 | Đã xong
|  | Viết báo cáo | Viết bảo cáo bản Word ghi lại chi tiết những phần đã làm về TCP IP, Server/Client | Đã hoàn thành | 2023-06-07 | 2023-06-10 | Đã xong
|  | Đưa folder lên github | Tải folder Lập trình mạng lên github. | Đã hoàn thành | 2023-06-11 | 1106/2023 | Đã xong

## Sheet2
Trạng thái
Đang thực hiện
Đã hoàn thành
Đã huỷ